| 1.4. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71» | Ноябрь-декабрь 2022 г. | Туякова К.К. | Дорожная карта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Разработка положения о наставничестве в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71» | Ноябрь 2022 г. | Туякова К.К. | Положения о наставничестве |
| 1.6. | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71» | Ноябрь-декабрь 2022 г. | Туякова К.К. | Согласование |
| 1.7. | Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71» | До 10.12. 2022 г. | Печёнкин А.М. | Приказ ОО - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций |
| 1.8 | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне гимназии, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; -утверждение положения о наставничестве и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | До 10.12.2022 г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Приказы ОО |
| 1.9. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | Ноябрь 2022 г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Распорядительные акты |
| 1.10. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | Ноябрь 2022 г. | Печёнкин А.М. | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества | До 15. 10 ежегодно | Головин А.А. | Информация на сайте школы |
| 2.2 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | До 15.10 ежегодно | Печёнкин А.М. | Перечень партнерских организаций |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества на уровне гимназии | в течение всего периода реализации ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне гимназии, необходимых для реализации целевой модели наставничества | До 15.10 ежегодно | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Информационная кампания |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через, муниципальные СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Головин А.А. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| 2.8 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Реализация программ наставничества |
| 2.9 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2023 г. май 2024 г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 3 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |
| 3.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | в течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 3.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | в течение всего периода внедрения ЦМН | Головин А.А. | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 3.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 3.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 4 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 4.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Внесены данные в формы ФСН |
| 4.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 4.4 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН |
| 4.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |
| 4.6 | Оценка качества реализации программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 4.7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Печёнкин А.М. Туякова К.К. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 5 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 5.1.1 | на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. |  |
| 5.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.2.1 | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН | Печёнкин А.М. | Обеспечение условий реализации ЦМН |

Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения целевой модели наставничества

в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71» с 2022 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей – молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 |  | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества,) |  |  | 60 | 70 |  | 85 |  |
| 3 |  | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества) |  |  | 60 | 70 |  | 85 |  |